## Planilha1
N | Descrição | Avaliador | Resultado | Observações | Ação corretiva | Responsável da área
1 | O Titulo do projeto foi preenchido ?
2 | O Titulo do projeto esta congruente com o titulo escrito em outras fontes ? |  | Conforme
3 | O objetivo do Plano de Projeto está descrito e detalhado ? |  | Não Conforme - Prioridade Média
4 | O plano de projeto apresenta categorias bem separadas e descrições de fácil compreensão? |  | Não Conforme - Prioridade Baixa
5 | A Visão geral do produto está descrita e detalhada ? |  | Não Conforme - Prioridade Alta
6 | A Visão geral do Projeto possui um resumo das condições que definem o projeto, objetivos a serem atingidos, descrição do cliente ? |  | Conforme
7 | O escopo e visão do cliente são apresentados devidamente?
8 | O Escopo e Não Escopo do projeto são definidos e detalhados ?
9 | Os objetivos de projeto são descritos com as características do produto, serviço ou resultado esperado ?
10 | Os produtos de trabalho estão bem detalhados, com datas de entrega, armazenameto e acesso ?
11 | As premissas e restrições são descritas e detalhadas de maneira a impedir ambiguidades em sua descrição ?
12 | O Ciclo de vida do projeto é apresentado com diagrama legível e com boas práticas
13 | O planejamenteo abrange e detalha todas as fases do ciclo de desenvolvimento?
14 | É apresentado um diagrama da WBS do projeto?
15 | Todos as atividades mostradas na WBS estão descritas e detalhadas ?
16 | Os recursos humanos e tecnológicos são devidamente descritos?
17 | O Cronograma do plano descreve o tempo total de projeto e a destribuição da carga entre as tarefas anteriormente descritas ?
18 | Há uma explicação de como foi calculado o tempo total de projeto ? Por exemplo tempo por função.
19 | O plano possui uma sessão dedicada ao acompanhamento do progresso e cumprimento de datas estipuladas?
20 | O plano possúi seções que indicam como deverão ser feitos os controles de projeto? (qualidade, monitoramento e controle)
21 | O Plano de Projeto possui descrição das principais funções, com suas responsabilidades e a quem elas estão atribuidas ?
22 | Caso haja a necessidade de treinamento, ele está descrito com o assunto do treinamento, cronograma e quem irá realizar o treinamento
23 | Os equipamentos necessários para o projeto são descritos com quantidade e nome ?
24 | O Plano de Projeto, possui descrição detalhada do orçamento, com informação de como será gasto e qual o valor individual de cada item e/ou grupo ?
25 | O Plano de Projeto tem especificados métodos a serem utilizados para controlar a qualidade dos produtos de trabalho do projeto e como realizar uma ação corretiva quando requerido ?
26 | O Plano de Projeto, possui planejamento de riscos ?
27 | São apresentadas os documentos de suporte/base para a construção do plano?
28 |  |  | 40 | 20 | 20 | 20
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

## Planilha2
Conformidades
Conforme
Não Conforme - Prioridade Baixa
Não Conforme - Prioridade Média
Não Conforme - Prioridade Alta